## Fiyat Teklifi
FİYAT TEKLİFİ — KALIP İŞÇİLİĞİ (TAŞERON)
Teklif Veren | ABDURRAHMAN BARIŞ ÖKER (Gerçek kişi / şahıs işletmesi)
Vergi Dairesi / VKN | Van Vergi Dairesi Müdürlüğü / 6530560679
Adres | Yeni Mah. Çalıbaşı Van İpekyolu No:26/1, Van
NACE | 43.99.05 — İnşaatlarda beton işleri (kalıp)
Proje | Karşıyaka Ortaokulu (24 derslik)
Proje No | MEBİZ.73-10-25-01-SU-001-R0
İş Tanımı | Betonarme ahşap kalıp işçiliği (taşeron / alt yüklenici)
Ölçü Yöntemi | Kırık ölçü (a × b × c) — plan metraj cetveline göre
Teklif Tarihi | 13.08.2026
Geçerlilik | 30 gün
Tahmini Süre | 7,5 ay (saha + hava koşulları dahil)
Sıra | Poz | İş Kalemi Açıklaması | Birim | Miktar (m²) | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL)
1 | 15.180.1002/A | Radye temel yan kalıbı yapılması (işçilik) | m² | 120.4 | 500 | 60200
2 | 15.180.1002/B | Bodrum perde kalıbı yapılması (çift yüz, boşluk düşümlü, işçilik) | m² | 1152.7 | 500 | 576350
3 | 15.180.1002/C | Bodrum kolon kalıbı yapılması (işçilik) | m² | 184 | 500 | 92000
4 | 15.180.1002/D | Üst kat perde kalıbı yapılması (4 kat aralığı, işçilik) | m² | 3468.8 | 500 | 1734400
5 | 15.180.1002/E | Üst kat kolon kalıbı yapılması (4 kat aralığı, işçilik) | m² | 699.2 | 500 | 349600
6 | 15.180.1002/F | Döşeme alt kalıbı yapılması (5 kat, işçilik) | m² | 4706.5 | 500 | 2353250
7 | 15.180.1002/G | Kiriş kalıbı yapılması — yan + alt (5 kat, işçilik) | m² | 1441.8 | 500 | 720900
|  | GENEL TOPLAM | m² | 11773.4 | 500 | 5886700
FİNANSAL ÖZET
Matrah (KDV hariç) |  |  |  |  | 5886700
KDV (%20) |  |  |  |  | 1177340
KDV Tevkifatı (4/10) |  |  |  |  | 470936
Tahsil edilecek KDV (6/10) |  |  |  |  | 706404
TOPLAM ÖDENECEK (matrah + 6/10 KDV) |  |  |  |  | 6593104
TEKLİF ŞARTLARI
• Kapsam dahil: Kalıp imalatı, montaj, söküm, işçilik; işçi SGK prim yansıtması; saha iş güvenliği uygulamaları (taşeron personeli).
• Kapsam dışı: Kalıp malzemesi, iskele malzemesi, beton, demir, nakliye, vinç/ekipman temini (işveren tarafından sağlanır).
• Ödeme: Dönemsel hakediş — çift imzalı metraj tutanağı + e-Fatura (KDV tevkifatı 4/10 uygulanır).
• Operasyon: Seçenek A — işçiler taşeron şahıs işletmesi SGK (4A) kaydı + müteahhit dosyasında Aracı No.
• Metraj revizyonu: Plan değişikliği / ek metraj durumunda birim fiyat sabit, miktar güncellenir.
• Not: Birim fiyat taşeron işçilik bedelidir; ÇŞB 15.180.1002 (2026 Nis. ~917 TL/m²) tam poz referansıdır (malzeme+işçilik+GG+kâr).
Teklif Veren |  |  |  | İşveren / Müteahhit
ABDURRAHMAN BARIŞ ÖKER |  |  |  | Unvan: ___________________________
Yetkili: ___________________________
Tarih / İmza: _____________________

## Birim Fiyat Senaryoları
BİRİM FİYAT SENARYO KARŞILAŞTIRMASI
Toplam metraj (kırık ölçü): | 11773.4
Senaryo | Birim Fiyat (TL/m²) | Matrah (KDV hariç) | KDV %20 | Tevkifat 4/10 | Ödenecek (matrah+6/10 KDV)
450 TL/m² | 450 | 5298030 | 1059606 | 423842.4 | 5933793.6
500 TL/m² ← TEKLİF | 500 | 5886700 | 1177340 | 470936 | 6593104
550 TL/m² | 550 | 6475370 | 1295074 | 518029.6 | 7252414.4

## Metraj Detay
Sıra | Poz | Kalem | Metraj (m²) | Pay (%)
1 | 15.180.1002/A | Radye temel yan kalıbı | 120.4 | 1
2 | 15.180.1002/B | Bodrum perde kalıbı | 1152.7 | 9.8
3 | 15.180.1002/C | Bodrum kolon kalıbı | 184 | 1.6
4 | 15.180.1002/D | Üst kat perde kalıbı | 3468.8 | 29.5
5 | 15.180.1002/E | Üst kat kolon kalıbı | 699.2 | 5.9
6 | 15.180.1002/F | Döşeme alt kalıbı | 4706.5 | 40
7 | 15.180.1002/G | Kiriş kalıbı | 1441.8 | 12.2
|  | GENEL TOPLAM | 11773.4 | 100