## KAPAK
ŞAHIS ŞİRKETİ — TAŞERON KALIP İŞÇİLİĞİ PAKETİ
Proje: Karşıyaka Ortaokulu (24 derslik) ¦ Tarih: 2026-08-10
OPERASYON MODELİ (SEÇENEK A — TERCİH)
Kalem | Değer
Şirket türü | Şahıs şirketi
Ana NACE | 43.99.05 — İnşaatlarda beton işleri (kalıp)
Yan NACE | 43.99.13 demir ¦ 43.99.07 iskele
Tehlike sınıfı | Çok Tehlikeli
Çalışma modeli | İşçiler şahıs şirketi SGK’sında; müteahhit dosyasında Aracı No
Ekip | 2 usta + 3 çırak + 1 mühendis + şirket sahibi
Fatura | İşçilik + sigorta yansıtması dahil tam hakediş faturası
KDV | Yapım işi — %20 KDV, 4/10 tevkifat
YASAK | Müteahhitte sigortalı işçi + şahıs şirketine fatura (muvazaa) YOK
DOSYA İÇERİĞİ
1) KAPAK — model ve NACE özeti
2) HAKEDİŞ KIRIK 450 — tevkifatlı taşeron hakediş
3) HAKEDİŞ DUZ 750 — tevkifatlı alternatif
4) KIYAS — iki yöntem karşılaştırma
5) MALIYET KAR — şahıs şirketi gider/kâr/vergi simülasyonu
6) UYUM CHECKLIST — SGK/İSG/vergi kontrol listesi
6b) HAKEDIS DONEM — dönemsel hakediş şablonu (formül tevkifatlı)
7) sozlesme_taslagi.md — taşeronluk sözleşmesi taslağı (Seçenek A)
8) SONRAKI_ADIMLAR.md — kurulum / sözleşme / saha / vergi yol haritası
UYARI: Bu paket taslak/şablon niteliğindedir; avukat-mali müşavir-İSG uzmanı kontrolü olmadan imzalanmamalıdır.

## HAKEDIS KIRIK 450
TAŞERON HAKEDİŞ CETVELİ — HAKEDIS KIRIK 450
Seçenek A ¦ Birim 450 TL/m² ¦ KDV %20 ¦ Tevkifat 4/10 ¦ Malzeme hariç işçilik+sigorta dahil fatura modeli
A) İMALAT CETVELİ
Sıra | Poz | Tarifi | Birim | Miktar | BF TL | Tutar TL
1 | K-01 | Radye temel yan kalıbı | m² | 120.4 | 450 | 54180
2 | K-02 | Bodrum perde kalıbı (çift yüz) | m² | 1152.7 | 450 | 518715
3 | K-03 | Bodrum kolon kalıbı | m² | 184 | 450 | 82800
4 | K-04 | Üst kat perde kalıbı | m² | 3468.8 | 450 | 1560960
5 | K-05 | Üst kat kolon kalıbı | m² | 699.2 | 450 | 314640
6 | K-06 | Döşeme alt kalıbı | m² | 4706.5 | 450 | 2117925
7 | K-07 | Kiriş kalıbı yan+alt | m² | 1441.8 | 450 | 648810
|  | İMALAT MATRAHI (KDV hariç) |  | 11773.4 |  | 5298030
B) KDV / TEVKİFAT KIRILIMI (4/10)
Kalem | Oran/Açıklama | Tutar TL
Hakediş matrahı | KDV hariç bedel | 5298030
Hesaplanan KDV | %20 | 1059606
KDV tevkifatı (müteahhit beyan/öder) | 4/10 × KDV | 423842.4
Taşeronun tahsil edeceği KDV | 6/10 × KDV | 635763.6
FATURA TAHSİL TUTARI | Matrah + 6/10 KDV | 5933793.6
C) FATURA ÖRNEK SATIRLARI
Fatura açıklaması örneği: "Karşıyaka Ortaokulu kalıp işçiliği hakedişi — 11773.40 m² × 450 TL/m². İşçilik ve işçi SGK primleri dahil. Malzeme hariç. KDV tevkifatı 4/10."
NACE: 43.99.05 ¦ Tevkifat kodu: yapım işleri 4/10 (güncel tebliğe göre fatura üzerinde belirtilir).
Aracı (taşeron) SGK dosya numarası faturada/hakedişte yazılmalıdır.

## HAKEDIS DUZ 750
TAŞERON HAKEDİŞ CETVELİ — HAKEDIS DUZ 750
Seçenek A ¦ Birim 750 TL/m² ¦ KDV %20 ¦ Tevkifat 4/10 ¦ Malzeme hariç işçilik+sigorta dahil fatura modeli
A) İMALAT CETVELİ
Sıra | Poz | Tarifi | Birim | Miktar | BF TL | Tutar TL
1 | D-01 | Radye yan kalıp | m² | 120.4 | 750 | 90300
2 | D-02 | Bodrum perde kalıp | m² | 1051.2 | 750 | 788400
3 | D-03 | Bodrum kolon kalıp | m² | 183.8 | 750 | 137850
4 | D-04 | Üst perde kalıp | m² | 3083 | 750 | 2312250
5 | D-05 | Üst kolon kalıp | m² | 698.6 | 750 | 523950
6 | D-06 | Döşeme alt kalıp | m² | 4716.9 | 750 | 3537675
7 | D-07 | Kiriş kalıp | m² | 1441.8 | 750 | 1081350
|  | İMALAT MATRAHI (KDV hariç) |  | 11295.7 |  | 8471775
B) KDV / TEVKİFAT KIRILIMI (4/10)
Kalem | Oran/Açıklama | Tutar TL
Hakediş matrahı | KDV hariç bedel | 8471775
Hesaplanan KDV | %20 | 1694355
KDV tevkifatı (müteahhit beyan/öder) | 4/10 × KDV | 677742
Taşeronun tahsil edeceği KDV | 6/10 × KDV | 1016613
FATURA TAHSİL TUTARI | Matrah + 6/10 KDV | 9488388
C) FATURA ÖRNEK SATIRLARI
Fatura açıklaması örneği: "Karşıyaka Ortaokulu kalıp işçiliği hakedişi — 11295.70 m² × 750 TL/m². İşçilik ve işçi SGK primleri dahil. Malzeme hariç. KDV tevkifatı 4/10."
NACE: 43.99.05 ¦ Tevkifat kodu: yapım işleri 4/10 (güncel tebliğe göre fatura üzerinde belirtilir).
Aracı (taşeron) SGK dosya numarası faturada/hakedişte yazılmalıdır.

## KIYAS
TAŞERON HAKEDİŞ KIYASI (TEVKİFATLI)
Kalem | Kırık 450 | Düz 750 | Fark
Metraj m² | 11773.4 | 11295.7 | -477.7
Birim fiyat | 450 | 750 | 300
Matrah (KDV hariç) | 5298030 | 8471775 | 3173745
Hesaplanan KDV %20 | 1059606 | 1694355 | 634749
Tevkifat 4/10 (müteahhit) | 423842.4 | 677742 | 253899.6
Taşeron tahsil KDV 6/10 | 635763.6 | 1016613 | 380849.4
Fatura tahsil tutarı | 5933793.6 | 9488388 | 3554594.4
Tercih edilen sözleşme yöntemi: KIRIK ÖLÇÜ × 450 TL/m² (Seçenek A, tevkifatlı fatura).

## MALIYET KAR
ŞAHIS ŞİRKETİ — MALİYET / KÂR / VERGİ SİMÜLASYONU
Ekip: 2 usta + 3 çırak + 1 mühendis + şirket sahibi ¦ Ana senaryo: Kırık 450 tevkifatlı ¦ Varsayımlar düzenlenebilir — MM teyidi şart
A) EKİP YAPISI VE ÜCRET VARSAYIMLARI (DÜZENLENEBİLİR)
Rol | Adet | SGK statü | Brüt ücret / ay (TL) | Aylık brüt toplam | Süre (ay) | Dönem brüt toplam | Not
Usta (kalıp) | 2 | 4A — şahıs şirketi | 55000 |  | 6 |  | Tecrübeli kalıp ustası
Çırak / yardımcı | 3 | 4A — şahıs şirketi | 28000 |  | 6 |  | Asgari+ kabaca; çıraklık sözleşmesi ayrı değerlendirilebilir
Şantiye mühendisi | 1 | 4A — şahıs şirketi | 65000 |  | 6 |  | Metraj, kalite, İSG koordinasyon desteği
Şirket sahibi | 1 | 4B Bağ-Kur (ücret değil) | 0 |  | 6 | 0 | Maaş yazılmaz; geçim kârdan çekilir + Bağ-Kur prim
4A personel toplamı (adet)
Aylık 4A brüt ücret toplamı
Dönem 4A brüt ücret toplamı
B) DİĞER GİDER VARSAYIMLARI (DÜZENLENEBİLİR)
Gider kalemi | Değer | Birim | Not
İşveren SGK+işsizlik oranı | 22.5% | oran | Kabaca; teşvik/indirim MM ile netleşir
Bağ-Kur (şirket sahibi) aylık | 10000 | TL | 4B prim — sahip için
Muhasebe aylık | 5000 | TL | Beyanname + defter
İSG / eğitim / MYB toplam | 80000 | TL | Çok tehlikeli sınıf — dönem toplamı
Küçük sarf (malzeme hariç) | 100000 | TL | Ekip küçüldüğü için düşürüldü
Ulaşım / iletişim / diğer | 80000 | TL | Dönem toplamı
Sahip aylık geçim çekimi (opsiyonel) | 40000 | TL | Kârdan çekim; vergi matrahını etkiler — MM ile
Süre (ay) — referans | 6
C) GELİR — GİDER — KÂR (KIRIK 450 SENARYOSU)
Kalem | Tutar TL | Hesap
Hakediş matrahı (gelir) | 5298030 | Kırık 11.773,4 × 450
Fatura tahsil (matrah+6/10 KDV) | 5933793.6 | Tahsilat referansı
4A ücretler toplamı |  | 2 usta + 3 çırak + 1 mühendis
İşveren SGK kabaca |  | Ücret × SGK oranı
Bağ-Kur toplam (sahip) |  | Aylık × süre
Muhasebe toplam
İSG / eğitim / MYB
Sarf + ulaşım/diğer
Sahip geçim çekimi (opsiyonel) |  | Nakit çıkışı; ticari kâr hesabında ayrı gösterilir
TOPLAM İŞLETME GİDERİ (çekim hariç)
TOPLAM NAKİT ÇIKIŞI (çekim dahil)
TAHMİNİ TİCARİ KÂR (vergi öncesi, çekim hariç) |  | Matrah − işletme gideri
Kâr sonrası sahip çekimi sonrası kalan
D) VERGİ KABACA (örnek — 2026 dilimleri MM ile teyit)
Kalem | Tutar TL | Not
Tahmini Gelir Vergisi (dilimli kabaca) | 999752 | B40 kârına göre kabaca; 2026 resmi dilimler MM ile güncellenir
Geçici vergi karşılığı (kabaca %15×kâr) |  | 3’er aylık beyan; GV’den mahsup
Damga / beyanname (yıllık kabaca) | 12000 | Aylık damga + muhtasar vb.
NET KÂR (GV + damga sonrası, çekim öncesi kabaca) |  | Bağ-Kur zaten giderde; sahip çekimi ayrıca
Sahip çekimi sonrası net kalan (kabaca)
E) DÜZ 750 İLE AYNI EKİP / GİDERDE KÂR
Düz matrah | 8471775
Aynı işletme gideri (çekim hariç)
Vergi öncesi kâr
UYARI: Ücret, SGK oranları, GV dilimleri ve geçici vergi 2026 güncel mevzuata göre mali müşavir tarafından revize edilmelidir. Çıraklar için çıraklık / burs / asgari ücret istisnaları ayrıca değerlendirilir. Bu sayfa karar destek simülasyonudur.
F) EKİP ÖZETİ
Şantiye ekibi (4A) | 2 usta + 3 çırak + 1 mühendis = 6 kişi
Şirket yönetimi | Şirket sahibi (4B Bağ-Kur) — maaşlı değil
Toplam insan kaynağı | 7 kişi (6 sigortalı işçi/mühendis + 1 sahip)

## UYUM CHECKLIST
SGK / İSG / VERGİ UYUM KONTROL LİSTESİ (SEÇENEK A)
Alan | Kontrol Maddesi | Önem | Durum (✓/✗)
SGK | Şahıs şirketi işyeri sicil/SGK işveren kaydı açık | Zorunlu
SGK | Şantiye SGK müdürlüğünde müteahhit dosyası altında Aracı No alındı | Zorunlu
SGK | Tüm işçilerin 4A girişleri şahıs şirketi üzerinden yapıldı | Zorunlu
SGK | Müteahhitte sigortalı + size fatura modeli KULLANILMIYOR | Zorunlu
İSG | Çok tehlikeli sınıf İSG yükümlülükleri (risk analizi, İSG uzmanı/hekim) | Zorunlu
İSG | Yüksekte çalışma eğitimleri güncel | Zorunlu
İSG | Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) — kalıp/iskele ilgili | Zorunlu
İSG | KKD teslim tutanakları | Zorunlu
Sözleşme | Yazılı taşeronluk sözleşmesi imzalı | Zorunlu
Sözleşme | Ölçü yöntemi (kırık/düz) ve birim fiyat net | Zorunlu
Fatura | Hakediş + e-Arşiv/e-Fatura, KDV tevkifatı 4/10 işlendi | Zorunlu
Fatura | NACE 43.99.05 ve iş tanımı faturada yazıyor | Zorunlu
Vergi | Muhtasar+SGK, KDV, geçici vergi takvimi mali müşavirde | Zorunlu
Vergi | Bağ-Kur primleri güncel | Zorunlu
Saha | Hakediş metraj tutanağı (çift imza) | Önerilir
Saha | Günlük devam/puantaj | Önerilir
SGK | Ekip: 2 usta + 3 çırak + 1 mühendis 4A girişleri şahıs şirketinde | Zorunlu
SGK | Şirket sahibi 4B Bağ-Kur; maaşlı 4A gibi gösterilmiyor | Zorunlu
SGK | Çıraklar için uygun sözleşme / bildirge tipi MM ile doğrulandı | Önerilir

## HAKEDIS DONEM
DÖNEMSEL HAKEDİŞ ŞABLONU (Seçenek A — tevkifat 4/10)
Proje: Karşıyaka Ortaokulu ¦ Ölçü: [ ] Kırık 450 [ ] Düz 750 ¦ Dönem: ____ / ____
Sıra | Poz | Tarifi | Birim | Önceki kümülatif m² | Bu dönem m² | BF TL | Bu dönem tutar TL
1 |  |  | m²
2 |  |  | m²
3 |  |  | m²
4 |  |  | m²
5 |  |  | m²
6 |  |  | m²
7 |  |  | m²
8 |  |  | m²
9 |  |  | m²
10 |  |  | m²
Bu dönem matrah (KDV hariç)
Hesaplanan KDV %20
Tevkifat 4/10 (müteahhit)
Tahsil KDV 6/10
FATURA TAHSİL (matrah + 6/10 KDV)
İŞVEREN imza / kaşe |  |  | TAŞERON imza / kaşe
Tarih: __________ |  |  | Tarih: __________
Not: Bu dönem m² çift imzalı saha tutanağından alınır. Kümülatif kontrol için önceki hakedişlerle karşılaştırınız.