## _Parametreler (hidden)
Anahtar | Değer
proje_adi | Karşıyaka Ortaokulu (24 derslik)
proje_no | MEBİZ.73-10-25-01-SU-001-R0
toplam_m2 | 11773.4
baslangic | 01.09.2026
bitis | 15.04.2027
fiziki_bitis | 31.03.2027
ekip_pik | 6
sure_ay | 7.5

## Veri Girişi
KALIP PROJE — VERİ GİRİŞİ & İLERLEME TAKİBİ
Genel Aşama İlerlemesi (%)
Hazırlık & Ölçü | 0%
Kalıp Montaj | 0%
Beton & Kontrol | 0%
Söküm & Devretme | 0%
Genel İlerleme
Bodrum Bölümü İlerlemesi (%) |  |  | Üst Kat Bölümü İlerlemesi (%)
Hazırlık & Ölçü | 0% |  | Hazırlık & Ölçü | 0%
Kalıp Montaj | 0% |  | Kalıp Montaj | 0%
Beton & Kontrol | 0% |  | Beton & Kontrol | 0%
Söküm & Devretme | 0% |  | Söküm & Devretme | 0%
Rapor Tarihi
Kalan Gün
Aylık Gerçekleşen Montaj (m²)
Ay | Plan (m²) | Gerçekleşen (m²) | Sapma | Kümülatif Gerçekleşen | Kümülatif %
Eyl'26 | 800 | 0
Eki'26 | 1100 | 0
Kas'26 | 1400 | 0
Ara'26 | 1700 | 0
Oca'27 | 1900 | 0
Şub'27 | 2000 | 0
Mar'27 | 1873 | 0
Nis'27 | 1000 | 0

## Ana Sayfa
11.773 m² KALIP İŞİ
PROJE DASHBOARD — Karşıyaka Ortaokulu (24 derslik)
TOPLAM İLERLEME |  | PERDE KALIBI |  | DÖŞEME KALIBI |  | KOLON + KİRİŞ | PERSONEL (PİK) | KALAN GÜN
|  | 4621 |  | 4707 |  | 2325 | 6
genel |  | m² |  | m² |  | m² | kişi | gün
PROJE ÖZETİ | [8 empty] | PROJE KPI
Başlangıç | 01.09.2026 | [6 empty] | Hazırlık & Ölçü
Bitiş | 15.04.2027 | [6 empty] | Kalıp Montaj
Fiziki Bitiş | 31.03.2027 | [6 empty] | Beton & Kontrol
Toplam Metraj | 11.773.4 m² | [6 empty] | Söküm & Devretme
Bölüm Sayısı | 2 (Bodrum / Üst Kat) | [6 empty] | Genel İlerleme
Proje Süresi | 7.5 ay
Ekip | 2 usta + 3 çırak + 1 mühendis
Birim Fiyat (teklif) | 500 TL/m²
Kalem | m² | Pay %
Ay | Perde | Döşeme | Kolon+Kiriş | Toplam | Kümülatif %
Eyl'26 | 420 | 0% | 380 | 800 | 6.795%
Eki'26 | 580 | 8000% | 440 | 1100 | 16.14%
Kas'26 | 720 | 18000% | 500 | 1400 | 28.03%
Ara'26 | 880 | 42000% | 400 | 1700 | 42.47%
Oca'27 | 980 | 620 | 300 | 1900 | 58.61%
Şub'27 | 720 | 880 | 400 | 2000 | 75.59%
Mar'27 | 650 | 920 | 303 | 1873 | 91.5%
Nis'27 | 171 | 586 | 243 | 1000 | 100%
Bodrum Bölümü — 1.457 m² | [5 empty] | Üst Kat Bölümü — 10.316 m²
Hazırlık & Ölçü |  | DEVAM EDİYOR |  |  |  | Hazırlık & Ölçü | DEVAM EDİYOR
Kalıp Montaj |  | DEVAM EDİYOR |  |  |  | Kalıp Montaj | DEVAM EDİYOR
Beton & Kontrol |  | BEKLEMEDE |  |  |  | Beton & Kontrol | BEKLEMEDE
Söküm & Devretme |  | BEKLEMEDE |  |  |  | Söküm & Devretme | BEKLEMEDE
Yönetici Notu: Karşıyaka Ortaokulu (24 derslik) kalıp taşeronluğu 01.09.2026 — 15.04.2027 arasında planlanmıştır. Toplam 11.773 m² kırık ölçü metraj; bodrum ve üst kat olmak üzere 2 bölümde ilerlenecektir. Ekip kapasitesi 6 kişi; gerçekçi tamamlanma 31.03.2027 hedeflenmektedir. Güncel ilerleme 'Veri Girişi' sayfasından güncellenir.

## Bodrum Takip
BODRUM BÖLÜMÜ — KALIP TAKİP
Kalem | Metraj (m²) | Montaj % | Beton % | Söküm % | Tamamlanan (m²) | Kalan (m²)
Radye yan kalıp | 120.4 | 0% | 0% | 0%
Bodrum perde kalıbı | 1152.7 | 0% | 0% | 0%
Bodrum kolon kalıbı | 184 | 0% | 0% | 0%
TOPLAM

## Üst Kat Takip
ÜST KAT BÖLÜMÜ — KALIP TAKİP
Kalem | Metraj (m²) | Montaj % | Beton % | Söküm % | Tamamlanan (m²) | Kalan (m²)
Üst kat perde kalıbı | 3468.8 | 0% | 0% | 0%
Üst kat kolon kalıbı | 699.2 | 0% | 0% | 0%
Döşeme alt kalıbı | 4706.5 | 0% | 0% | 0%
Kiriş kalıbı | 1441.8 | 0% | 0% | 0%
TOPLAM

## Hakediş Takip
HAKEDİŞ & FİNANS TAKİBİ
Birim fiyat: 500 TL/m² (KDV hariç) · Tevkifat 4/10
Dönem | Tamamlanan (m²) | Matrah (TL) | KDV %20 | Tevkifat | Tahsil KDV | Fatura Tutarı | Tahsil Edildi
Hakediş 1 | 0 | [5 empty] | Hayır
Hakediş 2 | 0 | [5 empty] | Hayır
Hakediş 3 | 0 | [5 empty] | Hayır
Hakediş 4 | 0 | [5 empty] | Hayır
Hakediş 5 | 0 | [5 empty] | Hayır
Hakediş 6 | 0 | [5 empty] | Hayır
Hakediş 7 | 0 | [5 empty] | Hayır
Hakediş 8 | 0 | [5 empty] | Hayır
TOPLAM

## Ekip & Puantaj
EKİP & PUANTAJ PLANLAMASI
Kadro
Pozisyon | Adet | Brüt Aylık (TL) | SGK
Kalıp ustası | 2 | 120000 | 4A
Çırak / yardımcı | 3 | 60000 | 4A
Şantiye mühendisi | 1 | 70000 | 4A
Şirket sahibi | 1 | - | 4B Bağ-Kur
Aylık Personel Planı
Ay | Planlanan Ekip | Gerçekleşen Gün-Kişi
Eyl'26 | 6 | 0
Eki'26 | 6 | 0
Kas'26 | 6 | 0
Ara'26 | 6 | 0
Oca'27 | 6 | 0
Şub'27 | 6 | 0
Mar'27 | 6 | 0
Nis'27 | 6 | 0

## KPI
KPI & PERFORMANS GÖSTERGELERİ
KPI | Hedef | Birim | Not
Planlanan m² / gün (ekip) | 68.8 | m²/gün | Gerçekçi senaryo | Gerçekleşen | 0
Toplam metraj | 11773.4 | m² | Kırık ölçü | Gerçekleşen | 0
Sözleşme süresi | 7.5 | ay | Önerilen | Gerçekleşen | 0
Ekip verimliliği hedefi | 85 | % | Plan/gerçekleşen | Gerçekleşen | 0
İSG olay sayısı | 0 | adet | Hedef: 0 | Gerçekleşen | 0
Hakediş gecikme | 0 | gün | Hedef: ≤15 | Gerçekleşen | 0
Kalite red oranı | 0 | % | Hedef: <2% | Gerçekleşen | 0
Maliyet sapması | 0 | % | Hedef: ±5% | Gerçekleşen | 0
Gerçekleşen KPI (saha girişi)