## HAKEDIS ICMAL
HAKEDİŞ İCMAL TABLOSU — KALIP İŞÇİLİĞİ
Proje: KARŞIYAKA ORTAOKULU (24 DERSLİK) ¦ MEBİZ.73-10-25-01-SU-001-R0
İşin adı: Betonarme kalıp işçiliği ¦ Ölçü yöntemi: Kırık ölçü ¦ Birim fiyat: 470 TL/m² ¦ KDV hariç imalat bedeli üzerinden
Düzenleme tarihi: 2026-08-10 ¦ Not: Dönemler örnek ilerleme senaryosudur; saha gerçekleşen metraj ile güncellenmelidir.
SÖZLEŞME / KEŞİF BİLGİLERİ
İşveren / İdare | MEB (örnek)
Yüklenici | …………………
Sözleşme bedeli (kalıp işçiliği keşif) | 5.533.498,00 TL
Birim fiyat | 470 TL/m²
Toplam keşif metrajı | 11.773,40 m²
Sıra | Poz No | Yapılan İşin Tarifi | Birim | Keşif Miktarı | Birim Fiyat (TL) | Keşif Tutarı (TL) | 1.Hak. Miktar | 1.Hak. Tutar | 2.Hak. Miktar | 2.Hak. Tutar | 3.Hak. Miktar | 3.Hak. Tutar | 4.Hak. Miktar | 4.Hak. Tutar
1 | 15.180.1002/A | Radye temel yan kalıbı yapılması | m² | 120.4 | 470 | 56588 | 120.4 | 56588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15.180.1002/B | Bodrum perde kalıbı (çift yüz, boşluk düşümlü) | m² | 1152.7 | 470 | 541769 | 1152.7 | 541769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 15.180.1002/C | Bodrum kolon kalıbı | m² | 184 | 470 | 86480 | 184 | 86480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 15.180.1002/D | Üst kat perde kalıbı (4 kat aralığı) | m² | 3468.8 | 470 | 1630336 | 0 | 0 | 1734.4 | 815168 | 1734.4 | 815168 | 0 | 0
5 | 15.180.1002/E | Üst kat kolon kalıbı (4 kat aralığı) | m² | 699.2 | 470 | 328624 | 0 | 0 | 349.6 | 164312 | 349.6 | 164312 | 0 | 0
6 | 15.180.1002/F | Döşeme alt kalıbı (5 kat) | m² | 4706.5 | 470 | 2212055 | 0 | 0 | 1882.6 | 884822 | 1882.6 | 884822 | 941.3 | 442411
7 | 15.180.1002/G | Kiriş kalıbı (yan + alt, 5 kat) | m² | 1441.8 | 470 | 677646 | 0 | 0 | 576.72 | 271058.4 | 576.72 | 271058.4 | 288.36 | 135529.2
|  | TOPLAM (KDV hariç imalat) | m² | 11773.4 | 470 | 5533498 | 1457.1 | 684837 | 4543.32 | 2135360.4 | 4543.32 | 2135360.4 | 1229.66 | 577940.2
HAKEDİŞ ÖDEME ÖZETİ
Hakediş | Tarih | İmalat Bedeli (KDV hariç) | KDV %20 | KDV'li Toplam | Stopaj %3 | Teminat Kesintisi %5 | Ödenecek (net)
1. Hakediş | 2026-03-15 | 684837 | 136967.4 | 821804.4 | 20545.11 | 34241.85 | 767017.44
2. Hakediş | 2026-05-15 | 2135360.4 | 427072.08 | 2562432.48 | 64060.81 | 106768.02 | 2391603.65
3. Hakediş | 2026-07-15 | 2135360.4 | 427072.08 | 2562432.48 | 64060.81 | 106768.02 | 2391603.65
4. Hakediş (Kesin) | 2026-09-15 | 577940.2 | 115588.04 | 693528.24 | 17338.21 | 28897.01 | 647293.02
GENEL TOPLAM |  | 5533498 | 1106699.6 | 6640197.6 | 166004.94 | 276674.9 | 6197517.76
NOTLAR:
• Birim fiyat yalnız kalıp işçiliğidir (malzeme/iskele/vinç hariç).
• Metraj kırık ölçü cetveline göredir; fire ayrıca uygulanmamıştır (isterseniz +%5 eklenebilir).
• Stopaj %3 ve teminat %5 tipik kesintilerdir; sözleşmenize göre değiştirin.
• Poz numaraları 15.180.1002 alt kırılımları olarak düzenlenmiştir ( Cont / hakediş kolaylığı için).
• Dönem miktarları örnek ilerleme senaryosudur.

## TEK HAKEDIS CETVELI
HAKEDİŞ CETVELİ (Tek Dönem / Keşif = Bu Hakediş)
Karşıyaka Ortaokulu ¦ Kalıp işçiliği ¦ Birim fiyat 470 TL/m² ¦ Kırık ölçü
Sıra | Poz No | Yapılan İşin Tarifi | Birim | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutarı (TL) | Grup
1 | 15.180.1002/A | Radye temel yan kalıbı yapılması | m² | 120.4 | 470 | 56588 | Temel
2 | 15.180.1002/B | Bodrum perde kalıbı (çift yüz, boşluk düşümlü) | m² | 1152.7 | 470 | 541769 | Bodrum
3 | 15.180.1002/C | Bodrum kolon kalıbı | m² | 184 | 470 | 86480 | Bodrum
4 | 15.180.1002/D | Üst kat perde kalıbı (4 kat aralığı) | m² | 3468.8 | 470 | 1630336 | Üst yapı
5 | 15.180.1002/E | Üst kat kolon kalıbı (4 kat aralığı) | m² | 699.2 | 470 | 328624 | Üst yapı
6 | 15.180.1002/F | Döşeme alt kalıbı (5 kat) | m² | 4706.5 | 470 | 2212055 | Üst yapı
7 | 15.180.1002/G | Kiriş kalıbı (yan + alt, 5 kat) | m² | 1441.8 | 470 | 677646 | Üst yapı
|  | İMALAT BEDELİ TOPLAMI (KDV hariç) |  | 11773.4 |  | 5533498
|  | +%5 fireli metraj tutarı (opsiyon) |  | 12362.07 |  | 5810172.9
|  | KDV (%20) |  |  |  | 1106699.6
|  | KDV DAHİL GENEL TOPLAM |  |  |  | 6640197.6
|  | Stopaj (%3, KDV hariç üzerinden) |  |  |  | 166004.94
|  | Teminat kesintisi (%5, KDV hariç üzerinden) |  |  |  | 276674.9
|  | YÜKLENİCİYE ÖDENECEK NET |  |  |  | 6197517.76

## DONEM DETAY
HAKEDİŞ DÖNEM DETAYLARI
1. Hakediş — 2026-03-15 — Temel + bodrum kalıp
Sıra | Poz No | Tarifi | Birim | Keşif | Önceki Küm. | Bu Dönem | Tutar TL
1 | 15.180.1002/A | Radye temel yan kalıbı yapılması | m² | 120.4 | 0 | 120.4 | 56588
2 | 15.180.1002/B | Bodrum perde kalıbı (çift yüz, boşluk düşümlü) | m² | 1152.7 | 0 | 1152.7 | 541769
3 | 15.180.1002/C | Bodrum kolon kalıbı | m² | 184 | 0 | 184 | 86480
4 | 15.180.1002/D | Üst kat perde kalıbı (4 kat aralığı) | m² | 3468.8 | 0 | 0 | 0
5 | 15.180.1002/E | Üst kat kolon kalıbı (4 kat aralığı) | m² | 699.2 | 0 | 0 | 0
6 | 15.180.1002/F | Döşeme alt kalıbı (5 kat) | m² | 4706.5 | 0 | 0 | 0
7 | 15.180.1002/G | Kiriş kalıbı (yan + alt, 5 kat) | m² | 1441.8 | 0 | 0 | 0
|  | Dönem imalat toplamı |  |  |  |  | 684837
2. Hakediş — 2026-05-15 — ±0.00 ve +4.00 katlar
Sıra | Poz No | Tarifi | Birim | Keşif | Önceki Küm. | Bu Dönem | Tutar TL
1 | 15.180.1002/A | Radye temel yan kalıbı yapılması | m² | 120.4 | 120.4 | 0 | 0
2 | 15.180.1002/B | Bodrum perde kalıbı (çift yüz, boşluk düşümlü) | m² | 1152.7 | 1152.7 | 0 | 0
3 | 15.180.1002/C | Bodrum kolon kalıbı | m² | 184 | 184 | 0 | 0
4 | 15.180.1002/D | Üst kat perde kalıbı (4 kat aralığı) | m² | 3468.8 | 0 | 1734.4 | 815168
5 | 15.180.1002/E | Üst kat kolon kalıbı (4 kat aralığı) | m² | 699.2 | 0 | 349.6 | 164312
6 | 15.180.1002/F | Döşeme alt kalıbı (5 kat) | m² | 4706.5 | 0 | 1882.6 | 884822
7 | 15.180.1002/G | Kiriş kalıbı (yan + alt, 5 kat) | m² | 1441.8 | 0 | 576.72 | 271058.4
|  | Dönem imalat toplamı |  |  |  |  | 2135360.4
3. Hakediş — 2026-07-15 — +8.00 ve +12.00 katlar
Sıra | Poz No | Tarifi | Birim | Keşif | Önceki Küm. | Bu Dönem | Tutar TL
1 | 15.180.1002/A | Radye temel yan kalıbı yapılması | m² | 120.4 | 120.4 | 0 | 0
2 | 15.180.1002/B | Bodrum perde kalıbı (çift yüz, boşluk düşümlü) | m² | 1152.7 | 1152.7 | 0 | 0
3 | 15.180.1002/C | Bodrum kolon kalıbı | m² | 184 | 184 | 0 | 0
4 | 15.180.1002/D | Üst kat perde kalıbı (4 kat aralığı) | m² | 3468.8 | 1734.4 | 1734.4 | 815168
5 | 15.180.1002/E | Üst kat kolon kalıbı (4 kat aralığı) | m² | 699.2 | 349.6 | 349.6 | 164312
6 | 15.180.1002/F | Döşeme alt kalıbı (5 kat) | m² | 4706.5 | 1882.6 | 1882.6 | 884822
7 | 15.180.1002/G | Kiriş kalıbı (yan + alt, 5 kat) | m² | 1441.8 | 576.72 | 576.72 | 271058.4
|  | Dönem imalat toplamı |  |  |  |  | 2135360.4
4. Hakediş (Kesin) — 2026-09-15 — +16.00 çatı + kalan imalat
Sıra | Poz No | Tarifi | Birim | Keşif | Önceki Küm. | Bu Dönem | Tutar TL
1 | 15.180.1002/A | Radye temel yan kalıbı yapılması | m² | 120.4 | 120.4 | 0 | 0
2 | 15.180.1002/B | Bodrum perde kalıbı (çift yüz, boşluk düşümlü) | m² | 1152.7 | 1152.7 | 0 | 0
3 | 15.180.1002/C | Bodrum kolon kalıbı | m² | 184 | 184 | 0 | 0
4 | 15.180.1002/D | Üst kat perde kalıbı (4 kat aralığı) | m² | 3468.8 | 3468.8 | 0 | 0
5 | 15.180.1002/E | Üst kat kolon kalıbı (4 kat aralığı) | m² | 699.2 | 699.2 | 0 | 0
6 | 15.180.1002/F | Döşeme alt kalıbı (5 kat) | m² | 4706.5 | 3765.2 | 941.3 | 442411
7 | 15.180.1002/G | Kiriş kalıbı (yan + alt, 5 kat) | m² | 1441.8 | 1153.44 | 288.36 | 135529.2
|  | Dönem imalat toplamı |  |  |  |  | 577940.2

## ALTERNATIF FIYAT
ALTERNATİF BİRİM FİYAT KARŞILAŞTIRMALI HAKEDİŞ
Aynı kırık metraj; farklı birim fiyat senaryoları (tek dönem, KDV hariç imalat)
Senaryo | Birim Fiyat | Metraj m² | İmalat (KDV hariç) | KDV %20 | KDV'li Toplam | Net (stopaj%3+teminat%5 düşülmüş)
Kırık işçilik (kullanıcı) | 470 | 11773.4 | 5533498 | 1106699.6 | 6640197.6 | 6197517.76
Düz fiyat (kullanıcı) | 750 | 11773.4 | 8830050 | 1766010 | 10596060 | 9889656
2026 piyasa okul ort. | 420 | 11773.4 | 4944828 | 988965.6 | 5933793.6 | 5538207.36
2026 piyasa üst | 650 | 11773.4 | 7652710 | 1530542 | 9183252 | 8571035.2
+%5 fireli × 470 | 470 | 12362.07 | 5810172.9 | 1162034.58 | 6972207.48 | 6507393.65

## IMZA
HAKEDİŞ ONAY / İMZA SAYFASI
Yukarıda yazılı kalıp işçiliği imalatının yapıldığını, metraj ve birim fiyatların doğru olduğunu onaylarız.
Yüklenici Yetkilisi | Şantiye Şefi
Ad Soyad: ………………… | Ad Soyad: …………………
Tarih: ………………… | Tarih: …………………
İmza: ………………… | İmza: …………………
Kontrol Mühendisi | İşveren / İdare
Ad Soyad: ………………… | Ad Soyad: …………………
Tarih: ………………… | Tarih: …………………
İmza: ………………… | İmza: …………………
Ekler: Kırık ölçü cetveli, kalıp planları (1–6.pdf), birim fiyat dayanağı